PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM 
ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 – 2021

Na podstawie art. 14 pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (dz. U. z 2020 r., poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

| Lp. | Zakres działalności | Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy | Sposób realizacji | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Powołanie i podanie do publicznej wiadomości danych koordynatora ds. dostępności | - Kierownik jednostki - administrator systemów informatycznych | Zamieszczenie informacji na stronie BIP | do 31.12.2020 r. |
| 2. | Sporządzenie Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 | - koordynator ds. dostępności | Opracowanie planu działania, przekazanie opracowanego planu do zatwierdzenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach | do 31.12.2020 r. |
| 3. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie: - architektonicznym - cyfrowym - informacyjno - komunikacyjnej | - koordynator ds. dostępności przy wsparciu zespołu roboczego | Podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP informacji adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi z zapisów art. 6 ustawy | realizacja w całym okresie działania koordynatora |
| 4. | Analiza stanu obiektu Ośrodka Pomocy Społecznej pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy | - koordynator ds. dostępności | Przegląd stanu dostosowania obiektu względem osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym i informatycznym wynikającym z art. 6 ustawy | do 31.12.2020 r. |
| 5. | Dokonanie samooceny pod kątem sposobów dostosowania administrowanego obiektu Ośrodka Pomocy Społecznej do minimalnych wymagań dotyczących dostępności | - koordynator ds. dostępności | Sporządzenie deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjnym wynikające z zapisów art. 6 | do 31.12.2020 r. |
| 6. | Dokonanie analizy w zakresie konieczności zapewnienia dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne | - koordynator ds. dostępności - administrator systemów informatycznych | Podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP informacji wynikającej z zapisów art. 7 ustawy ze wskazaniem dostępu alternatywnego | do 31.12.2020 r. |
| 7. | Monitorowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy w zakresie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz udostępnienie adresów stron internetowych do instytucji realizujących pośrednio zadania wynikające z ustawy | - koordynator - administrator systemów informatycznych | Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji oraz prowadzenie bezpośrednich spotkań z udziałem specjalistów | realizacja w całym okresie działania koordynatora |
| 8. | Uzyskanie danych zbiorczych do raportu | - koordynator | Uzyskanie danych w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zaleceń dotyczących usunięcia tych wad | do 28.02.2021 r. |
| 9. | Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z art. 11 ustawy | - koordynator - administrator systemów informatycznych | Przekazanie sporządzonego Raportu do zatwierdzenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy społecznej w Przelewicach, następnie podanie jego treści do publicznej wiadomości na stronie BIP | do 31.03.2021 r. |

Data sporządzenia: 18.12.2020 r.

Koordynator							Zatwierdził
Lucyna Krzyżanowska						Beata Kowalewska