PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZELEWICACH NA LATA 2026-2030

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1411 z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2026-2030

| Lp. | Zakres działalności | Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy | Sposób realizacji | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sporządzenie Planu działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2026-2030 | Koordynator ds. dostępności | Opracowanie planu, przekazanie do zatwierdzenia przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, publikacja na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz BIP | Marzec 2026 r. |
| 2. | Coroczny przegląd deklaracji dostępności na stronie www i BIP | Koordynator ds. dostępności | Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności na stronach internetowych OPS | Do dnia 31 marca każdego roku |
| 3. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności cyfrowej | Administrator systemu informatycznego Koordynator ds. dostępności | Kontynuacja zapewnienia dostępności cyfrowej treści na stronie internetowej. Publikowanie tekstów, załączników zapewniających dostępność cyfrową. Kontrolowanie dokumentów publikowanych na stronie internetowej w BIP pod kątem spełniania wymogów dostępności cyfrowej, w tym zgodności z WCAG 2.1. | Realizacja w całym okresie działania |
| 4. | Zapewnienie szkoleń z zakresu zapewniania dostępności | Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Koordynator ds. dostępności | Organizowanie szkoleń z zakresu zapewnienia dostępności. Uczestnicy będą zdobywać niezbędną wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności potrzebne do obsługi interesantów ze szczególnymi potrzebami i wdrażania zasad dostępności w codziennej pracy | Realizacja w całym okresie działania |
| 5. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno - komunikacyjnej | Pracownicy ośrodka | Zapewnienie alternatywnego dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami w przypadku braku możliwości zapewnienia pełnej dostępności. Działania obejmują likwidację barier możliwych do usunięcia w danym stanie faktycznym, monitorowanie działalności Ośrodka w tym zakresie oraz wdrażanie rozwiązań mających na celu stałe poprawianie dostępności i komfortu obsługi wszystkich interesantów. | Realizacja w całym okresie działania |
| 6. | Reagowanie na zgłaszane uwagi dot. zapewnieniu dostępności | Koordynator ds. dostępności Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej | Rozpatrywanie wniosków zapewnienia dostępności w Ośrodku. | Realizacja w całym okresie działania |
| 7. | Przygotowanie raportu o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | Koordynator ds. dostępności Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej | Zebranie informacji do raportu o stanie dostępności podmiotu publicznego Zatwierdzenie raportu o stanie dostępności podmiotu publicznego Opublikowanie na stronie BIP raportu o ie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Do dnia 31 marca 2029 r. |

Data sporządzenia: 31.03.2026 r.

Koordynator									Zatwierdził:
Lucyna Krzyżanowska								Beata Kowalewska